## Hoja1
No. | Actividades | Duración Estimada de Practicas
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
1 | Realizar levantamientos topográficos en áreas de urbanización y construcción
2 | Apoyar en el uso y calibración de instrumentos (estación total, teodolito, GPS)
3 | Replantear ejes de calles, lotificaciones, estructuras u obras lineales
4 | Interpretar planos topográficos y estructurales para su correcta aplicación
5 | Colaborar con el ingeniero residente en verificación de niveles, pendientes y cotas
6 | Elaborar croquis de campo, bitácoras y registros topográficos
7 | Asistir en el control de calidad de materiales y procesos constructivos
8 | Participar en inspecciones de avance de obra y documentar con fotografías y reportes
9 | Apoyar en la coordinación con personal técnico y trabajadores en campo
10 | Redactar informes semanales de actividades y aprendizajes